## Arkusz1
REMONT NAWIERZCHNI A4 - KRAKÓW WRAZ Z ELEMENTAMI MOSTOWYMI
CZĘŚĆ DROGOWA
KILOMETRAŻ : | 418+000 | 418+100 | 418+200 | 418+300 | 418+400 | 418+500 | 418+600 | 418+700 | 418+800 | 418+900 | 419+000 | 419+100 | 419+200 | 419+300 | 419+400 | 419+500 | 419+600 | 419+700 | 419+800 | 419+900 | 420+000 | 420+100 | 420+200 | 420+300 | 420+400 | 420+500 | 420+600 | 420+700 | 420+800 | 420+900 | 421+000 | 421+100 | 421+200 | 421+300 | 421+400 | 421+500 | 421+600 | 421+700 | 421+800 | 421+900 | 422+000 | 422+100 | 422+200 | 422+300 | 422+400 | 422+500 | 422+600 | 422+700 | 422+800 | 422+900 | 423+000 | 423+100 | 423+200 | 423+300 | 423+400 | 423+500 | 423+600 | 423+700 | 423+800 | 423+900 | 424+000 | 424+100 | 424+200 | 424+300 | 424+400 | 424+500 | 424+600 | 424+700 | 424+800 | 424+900 | 425+000 | 425+100 | 425+200 | 425+300 | 425+400 | 522+400 | 522+500 | 522+600 | 522+700 | 522+800 | 522+900 | 523+000 | 523+100 | 523+200 | 523+300
| UL. Kąpielowa | [5 empty] | rzeka Wilga |  |  |  | ul. Herberta (Węzeł Łagiewnicki) | [13 empty] | Podgórki | [16 empty] | Do Luboni |  |  |  | ul. Niebieska | [7 empty] | ul. Bednarska |  |  |  |  | rz.Malinówka | [22 empty] | Ul. Wielicka
OBIEKTY MOSTOWE | WD17 |  |  |  |  | 2MA-18 |  |  |  |  | WD19-A | [12 empty] | WD18 | WD20 | [16 empty] | 2WA-21 | [7 empty] | ul.Hallera
[11 empty] | WD19-B | [34 empty] | WD22 |  |  |  | WD23 |  |  |  | WD24 |  |  |  | 2MA-25
kierunek: Rzeszów - Katowice (jezdnia północna)
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X
kierunek: Katowice - Rzeszów (jezdnia południowa)
| POCZĄTEK OPRACOWANIA | Wiadukt drogowy WD17 km 418+040 | [7 empty] | Most 2MA-18 na rz.Wilga 418+832 | Wiadukt drogowy WD19A km 419+225 | Wiadukt drogowy WD19B km 419+240 | [13 empty] | Wiadukt drogowy WD20 km 420+486 | [17 empty] | Wiadukt drogowy 2WA-21 km 422+264 |  |  | Wiadukt drogowy WD22 km 422+656 |  |  |  | Wiadukt drogowy WD23 km 422+959 |  |  |  | Wiadukt drogowy WD24 km 423+372 |  |  |  |  | Most 2MA-25 na rz. Malinówka km 423+896 | [24 empty] | KONIEC ZAKRESY ROBÓT
Legenda:
x | wyłączony pas ruchu na czas remontu
miejsce wyknania przewiązki